## Sheet1
Mes Antes de la Boda | Tarea | Descripción
12 | Presupuesto | Definir el presupuesto inicial
12 | Listado de invitados | Crear la lista inicial de invitados
12 | Elegir estilo de boda | Elegir estilo: aire libre, urbanista, rural
12 | Elegir paleta de colores | Elegir paleta de colores y sello de boda
12 | Elegir iglesia y lugar | Seleccionar iglesia y lugar de ceremonia
12 | Elegir finca-lugar de celebración | Seleccionar finca para la celebración
12 | Elegir cura | Elegir cura
12 | Buscar documentos de expediente matrimonial | Obtener documentos necesarios para trámites
11 | Elegir fotógrafo | Seleccionar fotógrafo
11 | Elegir empresa de video | Seleccionar empresa de video
11 | Buscar vestido de novia | Buscar vestido de novia
11 | Elegir catering | Seleccionar catering
10 | Decidir diseñador de vestido | Decidir diseñador para vestido de novia
10 | Decidir diseñador para traje chaqué | Decidir diseñador para traje de novio
10 | Ver modelos de invitaciones | Elegir modelos de invitaciones
9 | Lista de amigas para despedida de soltera | Crear lista para despedida de soltera
9 | Decidir padrinos y testigos | Seleccionar padrinos y testigos
9 | Comenzar trámites de expediente | Iniciar trámites de expediente
9 | Elegir florista | Seleccionar florista
9 | Buscar transporte para los novios | Buscar transporte para los novios
8 | Mirar luna de miel | Planear luna de miel
8 | Organizar cena de pedida | Organizar cena de pedida de mano
8 | Elegir peluquería y pruebas | Elegir peluquería y pruebas
8 | Elegir maquillaje y pruebas | Seleccionar maquillaje y pruebas
8 | Elegir DJ | Seleccionar DJ para la boda
7 | Completar lista de invitados con direcciones | Completar lista de invitados con direcciones
7 | Decidir lista de bodas y web | Crear lista de bodas y sitio web
7 | Elegir invitaciones | Elegir invitaciones de boda
7 | Sobres de confirmación y tarjetas de agradecimiento | Seleccionar sobres y tarjetas de agradecimiento
6 | Contratar fotomatón | Contratar servicio de fotomatón
6 | Animación para el baile | Seleccionar animación para el baile
6 | Clases de vals o baile | Clases de vals o baile
6 | Cerrar destino de luna de miel | Definir destino de luna de miel
6 | Encargar objetos de decoración | Encargar decoración importada
6 | Elegir tocado novia | Elegir tocado de novia
6 | Encargar ropa pajes/niños de arras | Encargar ropa de pajes/niños de arras
5 | Elegir lecturas | Elegir lecturas para la ceremonia
5 | Encargar alianzas | Encargar alianzas de boda
5 | Elegir música de cóctel y fiesta | Seleccionar música para cóctel y fiesta
5 | Contratar música ceremonia | Contratar música para ceremonia
4 | Cursillo prematrimonial | Realizar cursillo prematrimonial
4 | Enviar invitaciones de boda | Enviar invitaciones de boda
4 | Elegir ramo de novia | Seleccionar ramo de novia
4 | Buscar zapatos novia y complementos | Buscar zapatos y complementos de novia
4 | Encargar misales | Encargar misales para la ceremonia
3 | Encargar regalos para invitados | Encargar regalos para invitados
3 | Prueba de menú | Realizar prueba de menú
3 | Contratar cuidadoras de niños | Contratar cuidadoras para niños
3 | Cerrar luna de miel | Cerrar luna de miel
3 | Contratar transporte para invitados | Contratar transporte para invitados
2 | Tratamiento de belleza | Realizar tratamiento de belleza
2 | Trámites de luna de miel | Completar trámites de luna de miel
2 | Decoración floral de la boda | Seleccionar decoración floral
2 | Preparar kit de baño y detalles | Preparar kit de baño, arroz y confeti
1 | Prueba de maquillaje y peinado | Realizar prueba de maquillaje y peinado
1 | Seating y plano de mesas | Organizar seating y plano de mesas
1 | Confirmación de invitados | Confirmar invitados
1 | Recoger documentos de luna de miel | Recoger documentos de luna de miel
1 | Comprar medias, calzado, plan B | Comprar medias y calzado, preparar plan B
1 | Preparar bolsa de novia | Preparar bolsa de novia
1 | Ensayo y repaso de protocolo | Realizar ensayo general y repasar protocolo
0.25 | Revisión de seating | Revisar seating
0.25 | Mail a proveedores | Enviar mail a proveedores
0.25 | Confirmar horarios y direcciones de boda | Confirmar horarios y direcciones de boda